迭代计划

制定日期：2026年7月6日

| 组号 | 13 | 项目名称 | 英语口语学习助手 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 计划起止日期 | 2026.7.6-2026.7.13 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 建立GitHub仓库，初步确定项目结构，制订迭代计划; 7.6-7.7; 崔鸣扬，常淼淼. 2; 调研目标用户和同类产品，分析核心需求，完成Vision文档初稿; 7.6-7.8; 孙睿阳，王程颢. 3; 完成use-case图初稿; 7.7-7.8; 王程颢. 4; 选择界面原型开发语言、工具和框架，学习新技术，制作demo，更新use-case; 7.8-7.10; 崔鸣扬，王程颢. 5; 实现Web端静态主要界面原型; 7.8-7.11; 崔鸣扬. 6; 小组内部评审Vision 文档、use-case 模型和界面原型，记录问题并进行修改; 7.11-7.12; 全体成员. 7; 整理评审记录，编写迭代评估报告，以及相应汇报PPT; 7.12-7.13; 常淼淼，孙睿阳. |
| 预期成果： Vision文档、用例模型、Web端静态界面原型、迭代评估报告、GitHub项目仓库、汇报PPT |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： 1. 需求范围不清，导致界面原型和用例文档方向不一致。 应对方案：迭代初期统一Vision文档中的目标用户、核心功能和使用场景；完成初稿后进行组内评审，发现分歧及时调整。 2. 成员任务之间存在依赖，文档或原型延期会影响整体交付。 应对方案：每日同步任务进度，提前发现阻塞；必要时调整人员分工，由其他成员协助完成滞后任务。 - 前后端接口不一致，联调时可能出现页面无法渲染、字段缺失等问题。 应对方案：以 docs/api-contracts.md 和 frontend/src/services/contracts.js 作为接口契约基准。新增功能前先更新契约，再分别修改 mock 数据、HTTP service 和后端接口。前端页面不得直接写死 fetch，统一通过 services 层访问数据。 4. GitHub 仓库管理不规范，成员并行开发，可能出现文件遗漏或版本混乱。 应对方案：统一提交规则，重要文档和原型文件及时提交；提交前检查文件完整性，避免上传无关系统文件；每个成员在独立分支开发，不直接修改 main。 5. 界面原型实现时间较紧，可能无法覆盖全部主要使用场景。 应对方案：优先完成首页、口语练习页、反馈页等核心页面；非核心页面可先采用文字说明，后续迭代再完善。 6. 口语模块涉及浏览器录音、音频上传、语音识别、发音评分、流利度分析等能力，技术复杂度高。 应对方案：本阶段先实现前端交互流程和 mock 评分结果，用模拟录音按钮展示业务闭环。真实录音后续再通过 MediaRecorder API 接入，评分功能后续再对接 ASR、发音评估服务或第三方语音平台。 |  |  |  |